## 표지
"수행기관명"
지역 균형 발전 ICT/SW 융합기술 개발 (SOS랩 운영 및 SW 서비스 개발 사업)
불법주정차 해결을 위한 지역 참여 안전주차 인도 서비스 플랫폼
단위테스트 1차
2022. 11. 01.

## 개정이력
불법주정차 해결을 위한 지역 참여 안전주차 인도 서비스 플랫폼
단위테스트 1차
개정번호 : 0.1
개정이력
개정번호 | 일자 | 개정내용 |  | 작성 | 검토 | 승인
0.1 | 2022.11.01 | 최초작성 |  | 곽우영

## 시나리오
테스트 시나리오
시스템 명 : |  | Android / IOS
결함 유형 |  | 결함 내용
중결함 | A | 데이터의 불일치 또는 해당 기능을 정상적으로 진행할 수 없는 결함.
경결함 | B | 일부 미미한 결함을 포함하고 있으나 시스템의 다른 기능을 이용하여 처리가 가능한 결함.
단순 결함 | C | 해당 기능을 수행은 가능하나 사용자들의 혼동, 에러를 유발 시킬 수 있는 결함.
권고 사항 | D | 결함으로 처리되지 않으나, 사용자의 편리를 위해 개선되는 것이 바람직하다고 생각되는 사항.
결과 유형 |  | 결과 내용
적합 | Y | 테스트 결과가 정상.
부적합 | N | 테스트 결과가 비 정상 ( 결함을 포함 하고 있음 )
해당 없음 | N/A | 테스트 항목에 해당 사항이 없음.
조치 결과 유형 |  | 조치 결과 내용
일부 수정 | PART | 문제 사항이 발생한 프로세스만 수정.
추가 | ADD | 문제 사항에 대한 의존성 프로세스가 추가.
전체 수정 | ALL | 전체 변경.
해당 없음 | N/A | 조치 결과 항목에 해당 사항이 없음.
관리자 & 관공서 Web
분류 |  | 분류 종류
홈 |  | 신고 건수 / 과태료대상(처리) 건수 / 제외(미처리) 건수 정보 보기
공지사항 |  | 공지사항 목록 보기
공지 사항 등록 / 수정 / 삭제 하기
신고 |  | 신고 목록 / 접수 목록 보기 ( 관리자 와 관공서 계정에 따라 보기 )
신고 접수를 과태료대상 또는 제외 처리 등록하기
사용자 |  | 관공서 계정 추가 / 수정 / 삭제 하기
관공서의 그룹 추가 및 삭제 하기
해당 그룹의 신고 건수 / 처리 건수 / 미 처리 건수 보기
불법주정차 구역 |  | 불법 주정차 구역 보기 및 구역의 과태료대상 건수 보기
불법 주정차 구역 등록 / 수정 하기
공영주차장 |  | 공영 주차장 위치 보기 및 정보 보기
공영 주차장 리스트 보기 및 수정 하기
공영 주차장 정보 등록 하기
PM |  | PM ( 킥보드, 자전거 ) 위치 보기
결재 |  | 포인트 제공 및 사용 목록 보기
상품 등록 및 상품 목록 보기
모바일 App ( Android / IOS )
분류 |  | 분류 종류
로그인 |  | 인증 번호 등록 및 회원 등록
사용자 로그인
지도 보기
기타 화면에서는 로그인 후 사용 알림 표시
지도 |  | 불법 주정차 구역 및 신고 건수 보기
5분간 주정차 구역 및 신고 건수 보기
공공 주차장 표시 및 정보 보기
전화 연결하기
네이게이션 앱 연동 하기
PM 표시 및 정보 보기
불법 주정차 신고 알림 메시지 수신
맵 확대 / 축소 하기
현재 위치 이동하기
신고 |  | 불법주정차 차량 번호판 촬영 및 번호판 AI 인식
불법주정차 차량 촬영 및 신고 등록
내 정보 |  | 불법주정차 신고 알림 등록 및 이력 정보 보기
불법 주정차 차량 신고 이력 보기
신고 후 포인트 및 상품 구매 이력 정보 보기
공지사항 보기

## 테스트케이스 - 관리자 & 관공서 페이지
테스트 시나리오
| 시스템 명 : | 불법주정차 신고 시스템 - ADMIN & GOVERNMENT (AG)
| 테스트 담당자 : | 곽우영 차장 / 박용성 대리
| 시나리오 명 : | 관공서 페이지 와 관리자 페이지 동작 테스트
기능 |  |  | 테스트 케이스 | 결함 유형 | 결과
테스트ID | 대분류 | 소분류 |  |  |  | A | B | C | D
AG-001 | 홈 | 기관사용자의 통계정보 | 신고 건수 / 과태료대상(처리) 건수 / 제외(미처리) 건수 정보 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AG-002 | 공지사항 | 공지사항 목록 | 공지사항 목록 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AG-003 |  | 공지사항 등록 | 공지 사항 등록 / 수정 / 삭제 하기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AG-004 | 신고 | 신고 목록 | 신고 목록 / 접수 목록 보기 ( 관리자 와 관공서 계정에 따라 보기 ) | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
AG-005 |  | 신고 등록 | 신고 접수를 과태료대상 또는 제외 처리 등록하기 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
AG-006 | 사용자 | 관공서 추가 / 수정 / 삭제 | 관공서 계정 추가 / 수정 / 삭제 하기 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
AG-007 |  | 그룹 추가 / 수정 / 삭제 | 관공서의 그룹 추가 및 삭제 하기 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
AG-008 |  | 그룹의 신고 건수 | 해당 그룹의 신고 건수 / 처리 건수 / 미 처리 건수 보기 | A | ALL | 1 | 0 | 0 | 0
AG-009 | 불법주정차 구역 | 불법주정차 구역 보기 | 불법 주정차 구역 보기 및 구역의 과태료대상 건수 보기 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
AG-010 |  | 불법주정차 구역 등록 | 불법 주정차 구역 등록 / 수정 하기 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
AG-011 | 공영주차장 | 위치 보기 | 공영 주차장 위치 보기 및 정보 보기 | B | PART | 0 | 1 | 0 | 0
AG-012 |  | 주차장 목록 | 공영 주차장 리스트 보기 및 수정 하기 | B | PART | 0 | 1 | 0 | 0
AG-013 |  | 주차장 등록 | 공영 주차장 정보 등록 하기 | B | PART | 0 | 1 | 0 | 0
AG-014 | PM | 위치 보기 | PM ( 킥보드, 자전거 ) 위치 보기 | B | PART | 0 | 1 | 0 | 0
AG-015 | 결재 | 포인트 제공 및 사용 목록 | 포인트 제공 및 사용 목록 보기 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
AG-016 |  | 상품 목록 | 상품 등록 및 상품 목록 보기 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | 4 | 3 | 4 | 16

## 테스트케이스 - Android
테스트 시나리오
| 시스템 명 : | 불법주정차 신고 시스템 - Android Mobile (AM)
| 테스트 담당자 : | 노명운 사원
| 시나리오 명 : | Android 에서 불법 주정차 앱 테스트
기능 |  |  | 테스트 케이스 | 결함 유형 | 결과
테스트ID | 대분류 | 소분류 |  |  |  | A | B | C | D
AM-001 | 로그인 | 회원가입 | 인증 번호 등록 및 회원 등록 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AM-002 |  | 사용자로그인 | 사용자 로그인 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AM-003 |  | 게스트 보기 | 지도 보기 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
AM-004 |  |  | 기타 화면에서는 로그인 후 사용 알림 표시 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
AM-005 | 지도 | 불법주정차 보기 | 불법 주정차 구역 및 신고 건수 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AM-006 |  | 5분간 주정차 보기 | 5분간 주정차 구역 및 신고 건수 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AM-007 |  | 공공 주차장 보기 | 공공 주차장 표시 및 정보 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AM-008 |  |  | 전화 연결하기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AM-009 |  |  | 네이게이션 앱 연동 하기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AM-010 |  | PM 보기 | PM 표시 및 정보 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AM-011 |  | 알림 여부 체크 | 불법 주정차 신고 알림 메시지 수신 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
AM-012 |  | 맵 확대 / 축소 | 맵 확대 / 축소 하기 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
AM-013 |  | 현재 위치 | 현재 위치 이동하기 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
AM-014 | 신고 | 번호판 촬영 | 불법주정차 차량 번호판 촬영 및 번호판 AI 인식 | B | PART | 0 | 1 | 0 | 0
AM-015 |  | 불법주정차 촬영 | 불법주정차 차량 촬영 및 신고 등록 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
AM-016 | 내 정보 | 내차 등록 | 불법주정차 신고 알림 등록 및 이력 정보 보기 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
AM-017 |  | 신고 이력 | 불법 주정차 차량 신고 이력 보기 | B | PART | 0 | 1 | 0 | 0
AM-018 |  | 내 포인트 | 신고 후 포인트 및 상품 구매 이력 정보 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
AM-019 |  | 공지 | 공지사항 보기 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 5 | 2 | 9 | 3 | 19

## 테스트케이스 - IOS
테스트 시나리오
| 시스템 명 : | 불법주정차 신고 시스템 - IOS Mobile (IOSM)
| 테스트 담당자 : | 박성수 주임
| 시나리오 명 : | IOS 에서 불법 주정차 앱 테스트
기능 |  |  | 테스트 케이스 | 결함 유형 | 결과
테스트ID | 대분류 | 소분류 |  |  |  | A | B | C | D
IOSM-001 | 로그인 | 회원가입 | 인증 번호 등록 및 회원 등록 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
IOSM-002 |  | 사용자로그인 | 사용자 로그인 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
IOSM-003 |  | 게스트 보기 | 지도 보기 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
IOSM-004 |  |  | 기타 화면에서는 로그인 후 사용 알림 표시 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
IOSM-005 | 지도 | 불법주정차 보기 | 불법 주정차 구역 및 신고 건수 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
IOSM-006 |  | 5분간 주정차 보기 | 5분간 주정차 구역 및 신고 건수 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
IOSM-007 |  | 공공 주차장 보기 | 공공 주차장 표시 및 정보 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
IOSM-008 |  |  | 전화 연결하기 | A | PART | 1 | 0 | 0 | 0
IOSM-009 |  |  | 네이게이션 앱 연동 하기 | A | PART | 1 | 0 | 0 | 0
IOSM-010 |  | PM 보기 | PM 표시 및 정보 보기 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
IOSM-011 |  | 알림 여부 체크 | 불법 주정차 신고 알림 메시지 수신 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
IOSM-012 |  | 맵 확대 / 축소 | 맵 확대 / 축소 하기 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
IOSM-013 |  | 현재 위치 | 현재 위치 이동하기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
IOSM-014 | 신고 | 번호판 촬영 | 불법주정차 차량 번호판 촬영 및 번호판 AI 인식 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
IOSM-015 |  | 불법주정차 촬영 | 불법주정차 차량 촬영 및 신고 등록 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
IOSM-016 | 내 정보 | 내차 등록 | 불법주정차 신고 알림 등록 및 이력 정보 보기 | A | ADD | 1 | 0 | 0 | 0
IOSM-017 |  | 신고 이력 | 불법 주정차 차량 신고 이력 보기 | B | PART | 0 | 1 | 0 | 0
IOSM-018 |  | 내 포인트 | 신고 후 포인트 및 상품 구매 이력 정보 보기 | C | PART | 0 | 0 | 1 | 0
IOSM-019 |  | 공지 | 공지사항 보기 | D | NA | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 7 | 1 | 7 | 4 | 19

## 테스트 결과서
불법주정차 해결을 위한 지역 참여 안전주차 인도 서비스 플랫폼
테스트 결과서
개정번호 : 0.1
No | 대분류명 | TestCase | PASS | FAIL |  |  |  | NA
|  | 총계 |  | 총계 | A | B | C
1 | 1차 테스트 | 54 | 11 | 43 | 17 | 7 | 19 | 0
2 | 2차 테스트 |  |  | 0
3 | 3차 테스트 |  |  | 0
합 계 |  | 54 | 11 | 43 | 17 | 7 | 19 | 0